## Sheet1
ขั้นตอน | รายละเอียด | ปี2567 | [5 empty] | ปี2568
|  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.
1 | ศึกษาDataset
2 | ศึกษาML
3 | ศึกษาIEC 63203 และ IEC 60601
4 | ออกแบบอุปกรณ์ Fall Detection
5 | เขียนร่างโครงงาน นำเสนอความคืบหน้าโครงงาน
6 | สร้างอุปกรณ์ Fall Detection
7 | ทดสอบ วิเคราะห์และปรับปรุงอุปกรณ์ Fall Detection
8 | เขียนรายงานและนำเสนอโครงงาน